## Gantt Chart Template
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nombre de la tarea |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05
Puesta en común de ideas/conocimientos | bar: 9; 12; 15
4G
Comprensión de la red | Estándar | 2023-02-13 | 2023-03-12
| Elementos | 2023-02-13 | 2023-03-12
| Utilidades de la red móvil | 2023-02-13 | 2023-03-12
Software | Decisión/estilo software | 2023-03-13 | 2023-03-18
Linux | Instalación (revisar compatibilidad) | 2023-03-13 | 2023-03-18
SDR | Instalar drivers | 2023-03-20 | 2023-04-23
| Ficheros configuración | 2023-03-20 | 2023-04-23
| Instalar software | 2023-03-20 | 2023-04-23
| Familiarización software | 2023-03-20 | 2023-04-23
Puesta en marcha y pruebas |  | 2023-04-24 | 2023-05-14
Core | Instalación de módulos/utilidades | 2023-03-20 | 2023-04-23
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Comprensión | Algoritmos detección->Entrenable? | 2023-02-13 | 2023-03-12
| Información detección de señales | 2023-02-13 | 2023-03-12
Decisión | Preguntas | 2023-03-13 | 2023-04-23
| Composición/Puesta en marcha | 2023-03-13 | 2023-04-23
| Pruebas sencillas | 2023-03-13 | 2023-04-23
Entrenamiento | Herramienta etiquetado | 2023-04-24 | 2023-05-07
| Etiquetado de vídeos | 2023-04-24 | 2023-05-07
| Entrenamiento | 2023-04-24 | 2023-05-07
Test | Pruebas reales | 2023-05-08 | 2023-05-14
Comunicación | Contacto red 4G | 2023-05-08 | 2023-05-14
PRUEBAS DE CAMPO
Infraestucturas | Topología (Dónde) | 2023-05-15 | 2023-05-28
| Tecnología (SWITCH/PON) | 2023-05-15 | 2023-05-28
| CTO (ubicación, conexión) | 2023-05-15 | 2023-05-28
Red | Ancho de banda | 2023-05-15 | 2023-05-28
| Insertar nuevas filas arriba de esta | 2023-05-15 | 2023-05-28
| Usuarios | 2023-05-15 | 2023-05-28
| Cobertura | 2023-05-15 | 2023-05-28
Costes | Relación calidad/precio | 2023-05-15 | 2023-05-28
| CAPEX | 2023-05-15 | 2023-05-28
| OPEX | 2023-05-15 | 2023-05-28
INFORME
Normativa | Leyes | 2023-02-13 | 2023-06-06
| Papeleo | 2023-02-13 | 2023-06-06
Estructura |  | 2023-02-13 | 06.06.2023
Implementación. |  | 2023-02-13 | 06.06.2023
Vehículo | Grabación | 2023-02-13 | 06.06.2023
| comunicación | 2023-02-13 | 06.06.2023
pptx |  | 2023-02-13 | 06.06.2023

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex