## Gantt Chart Template
[5 empty] | Semana | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nombre de la tarea |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05
Puesta en común de ideas/conocimientos
4G
Comprensión de la red | Estándar | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Inés y Daniel | Terminado
| Elementos | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Inés y Daniel | Terminado
| Utilidades de la red móvil | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Inés y Daniel | Terminado
Software | Decisión/estilo software | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Inés y Daniel | Terminado
Linux | Instalación (revisar compatibilidad) | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Inés y Daniel | Terminado
SDR | Instalar drivers | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Inés y Daniel | Terminado
| Ficheros configuración | 2023-03-06 | 2023-03-13 | Inés y Daniel | Terminado
| Instalar software | 2023-02-27 | 2023-03-06 | Inés y Daniel | Terminado
| Familiarización software | 2023-03-06 | 2023-03-13 | Inés y Daniel | Terminado
Core | Instalación de módulos/utilidades | 2023-02-27 | 2023-03-13 | Inés y Daniel | Terminado
SIM | Configuración tarjeta SIM | 2023-03-13 | 2023-03-20 | Inés y Daniel | Terminado
| Uso de modem 4G | 2023-03-13 | 2023-03-20 | Inés y Daniel | Terminado
Puesta en marcha y pruebas |  | 2023-03-20 | 2023-04-17 | Inés y Daniel | Terminado
Servidores Mosquitto y Cloud |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | Inés y Daniel | Terminado
Rendimiento | Capacidad de enlace, error… | 2023-04-10 | 2023-05-25 | Inés y Daniel | Terminado
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Comprensión | Algoritmos detección->Entrenable? | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Óscar y David | Terminado
| Información detección de señales | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Óscar y David | Terminado
Decisión | Preguntas | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Óscar y David | Terminado
| Composición/Puesta en marcha | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Óscar y David | Terminado
| Pruebas sencillas | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Óscar y David | Terminado
Entrenamiento | Herramienta etiquetado | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Óscar y David | Terminado
| Etiquetado de vídeos | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Óscar y David | Terminado
| Entrenamiento | 2023-03-06 | 2023-03-20 | Óscar y David | Terminado
Test | Pruebas reales | 2023-03-13 | 2023-04-03 | Óscar y David | Terminado
Rendimiento | Precisión, estabilidad … | 2023-03-13 | 2023-04-03 | Óscar y David | Terminado
Comunicación | Contacto red 4G | 2023-05-01 | 2023-05-16 | Óscar y David | Terminado
CAMPO / INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
Infraestucturas | Topología (Dónde) | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Todos | Terminado
| Tecnología (SWITCH/PON) | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Todos | Terminado
| CTO (ubicación, conexión) | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Todos | Terminado
Red | Ancho de banda | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Todos | Terminado
| Usuarios | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Todos | Terminado
| Cobertura | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Todos | Terminado
Costes | Relación calidad/precio | 2023-04-24 | 2023-05-31 | Todos | Terminado
| CAPEX | 2023-04-24 | 2023-05-31 | Todos | Terminado
| OPEX | 2023-04-24 | 2023-05-31 | Todos | Terminado
INFORME
Normativa | Leyes | 2023-02-13 | 2023-05-08 | Todos | Terminado
| Papeleo | 2023-04-13 | 2023-05-31 | Todos | Terminado
Power Point |  | 2023-05-26 | 2023-06-03 | Todos | Terminado
Estructura |  | 2023-05-05 | 2023-05-31 | Todos | Terminado
IMPLEMENTACIÓN
Vehículo | Grabación | 2023-02-13 | 2023-05-25 | Todos | Terminado
| Comunicación | 2023-02-13 | 2023-05-25 | Todos | Terminado
Note on I13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Problemas con la BladeRF: Estaba en modo distinto y no conseguimos instalar el software en la SDR.
Note on I15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Problemas con la BladeRF: Estaba en modo distinto y no conseguimos instalar el software en la SDR.

## Assignees and Status
Assignees | Status
Inés | Abierto
Óscar y David | En progreso
David | Cerrado
Todos | Terminado
Inés y Daniel
Óscar y David
Daniel
Inés, Daniel y David