## Gantt Chart Template
[5 empty] | Semana | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nombre de la tarea |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05
Puesta en común de ideas/conocimientos
4G
Comprensión de la red | Estándar | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Inés y Daniel
| Elementos | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Inés y Daniel
| Utilidades de la red móvil | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Inés y Daniel
Software | Decisión/estilo software | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Inés y Daniel
Linux | Instalación (revisar compatibilidad) | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Inés y Daniel
SDR | Instalar drivers | 2023-03-20 | 2023-04-23 | Inés y Daniel |  |  |  | si
| Ficheros configuración | 2023-03-20 | 2023-04-23 | Inés y Daniel |  |  |  |  | si | si
| Instalar software | 2023-03-20 | 2023-04-23 | Inés y Daniel |  |  |  | si(Problema Blade | si
| Familiarización software | 2023-03-20 | 2023-04-23 | Inés y Daniel |  |  |  |  | si
SIM | Configurar la SIM
Core | Instalación de módulos/utilidades | 2023-03-20 | 2023-04-23 | Inés y Daniel |  |  |  | si(Problema Blade | si
Puesta en marcha y pruebas |  | 2023-04-24 | 2023-05-14 | Inés y Daniel
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Comprensión | Algoritmos detección->Entrenable? | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Óscar y David |  | si
| Información detección de señales | 2023-02-13 | 2023-03-12 | Óscar y David |  | si
Decisión | Preguntas | 2023-03-13 | 2023-04-23 | Óscar y David |  |  | si
| Composición/Puesta en marcha | 2023-03-13 | 2023-04-23 | Óscar y David |  |  | si
| Pruebas sencillas | 2023-03-13 | 2023-04-23 | Óscar y David |  |  | si
Entrenamiento | Herramienta etiquetado | 2023-04-24 | 2023-05-07 | Óscar y David |  |  |  | si
| Etiquetado de vídeos | 2023-04-24 | 2023-05-07 | Óscar y David |  |  |  | si
| Entrenamiento | 2023-04-24 | 2023-05-07 | Óscar y David |  |  |  |  | si | si | si
Test | Pruebas reales | 2023-05-08 | 2023-05-14 | Óscar y David | [7 empty] | si | si | si | si
Rendimiento | Precision
Comunicación | Contacto red 4G | 2023-05-08 | 2023-05-14 | Óscar y David
PRUEBAS DE CAMPO/INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
Infraestucturas | Topología (Dónde) | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| Tecnología (SWITCH/PON) | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| CTO (ubicación, conexión) | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
Red | Ancho de banda | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| Insertar nuevas filas arriba de esta | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| Usuarios | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| Cobertura | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
Costes | Relación calidad/precio | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| CAPEX | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
| OPEX | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Todos
INFORME
Normativa | Leyes | 2023-02-13 | 2023-06-06 | Todos
| Papeleo | 2023-02-13 | 2023-06-06 | Todos
Power Point |  | 2023-02-13 | 06.06.2023 | Todos
Estructura |  | 2023-02-13 | 06.06.2023 | Todos
IMPLEMENTACIÓN |  | 2023-02-13 | 06.06.2023 | Todos
Vehículo | Grabación | 2023-02-13 | 06.06.2023 | Todos
| Comunicación | 2023-02-13 | 06.06.2023 | Todos

## Assignees and Status
Assignees | Status
Inés | Abierto
Óscar y David | En progreso
David | Cerrado
Todos | Terminado
Inés y Daniel
Óscar y David
Daniel